Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa se ha avanzado en la estructuración y preparación técnica del proyecto ClearBid NJ, orientado al desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones para propiedades asociadas a procesos de subastas inmobiliarias en New Jersey. El trabajo realizado se ha concentrado inicialmente en establecer una base técnica que permita posteriormente integrar y demostrar las funcionalidades principales del sistema. Se realizó la revisión de la estructura general del proyecto, separando sus componentes de backend, frontend y base de datos, además de revisar las dependencias y configuraciones necesarias para ejecutar el sistema de manera local. En el componente backend se estableció una arquitectura basada en FastAPI, incorporando la configuración inicial para trabajar con una base de datos PostgreSQL mediante Docker. También se revisó la configuración de migraciones mediante Alembic, la estructura de dependencias y los elementos necesarios para desarrollar y probar los servicios de manera local. Como parte de la preparación del entorno, se configuró Docker y se logró levantar el servicio de base de datos PostgreSQL de manera local, verificando su disponibilidad mediante Docker Compose. Esto permite contar con una infraestructura inicial sobre la cual continuar desarrollando y probando el backend. Paralelamente, se ha trabajado en la definición de la estructura funcional del sistema, considerando como elementos principales la búsqueda y consulta de propiedades, visualización de información relevante, ficha de propiedad y clasificación de riesgo mediante una lógica de evaluación. El avance actual permite establecer una base funcional para continuar con la integración entre frontend, backend y base de datos. La siguiente prioridad corresponde a completar la configuración del backend, establecer correctamente el modelo de datos y conectar las funcionalidades principales con una interfaz frontend demostrable. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene orientado al desarrollo de un prototipo funcional de ClearBid NJ que permita centralizar información relevante de propiedades y apoyar el proceso de evaluación previo a una eventual oferta. Los objetivos específicos trabajados durante esta etapa son: - Establecer la estructura técnica inicial del sistema. - Preparar el entorno de desarrollo local. - Configurar la infraestructura necesaria para la base de datos. - Organizar la arquitectura del backend y sus dependencias. - Preparar la integración entre backend, base de datos y frontend. - Establecer una base para implementar posteriormente la ficha de propiedades y el sistema de evaluación de riesgos. - Mantener una estructura modular que permita desarrollar y probar los distintos componentes de manera independiente. |
| Metodología | Se mantiene el framework SCRUM con sprints quincenales, pero debido a la reducida disponibilidad de los integrantes (por topes de horario con sus prácticas profesionales), la metodología se adaptó a un modelo de trabajo asíncrono. Las tareas se dividieron en micro-entregables independientes (Backend, Frontend, Data-Engine, DevOps-QA) con sesiones breves de integración al cierre de cada sprint. |
| Evidencias de avance | Capturas del Repositorio y Control de Versiones: Historial de commits mostrando la separación de carpetas (frontend / backend) y el mensaje interno instruyendo el uso de ramas exclusivas por rol. Esto evidencia la correcta aplicación de estándares de la industria en la gestión del código. Inicialización de Frontend: Captura de la terminal demostrando la creación del proyecto React+TypeScript utilizando Vite. Backend Funcional y Motor de Riesgo: Capturas de Swagger UI (puerto 8000) demostrando el servidor en ejecución, los endpoints generados (GET y POST en /api/v1/properties/) y una respuesta 201 Successful Response donde el motor procesa una propiedad de prueba (123 Main Street, Deuda $65.000) y le asigna el estado "ROJO (Alto Riesgo - Deuda Crítica / IRS)". Resguardo de calidad: Se utilizó Clean Architecture en el backend y tipado estricto en el frontend (TypeScript) para asegurar escalabilidad. |

2. Monitoreo Del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos TI | Planificación, Backlog y Coordinación con Cliente | Trello, Docs, GitHub | Semanas 1 - 3 | Alfredo Castro | Inicio efectivo en Semana 3 generó un desfase inicial | Completado | Se ajustó el calendario a sprints quincenales asíncronos |
| Gestión y Modelado de BD | Configuración PostgreSQL Local, Alembic y Modelado MVP | PostgreSQL, Alembic, Docker | Semanas 3 - 6 | Felipe Calderón | Dificultad por información limitada del cliente | En curso | Priorización de base de datos local antes de migrar a cloud |
| Desarrollo de Software / Ciberseguridad | Desarrollo Backend API REST FastAPI y Motor de Riesgo | Python, FastAPI, Swagger, JWT | Semanas 5 - 11 | Alfredo Castro | Endpoints GET/POST probados en Swagger UI | En curso | Enfoque en endpoints esenciales del MVP local |
| Desarrollo Web | Inicialización y Desarrollo Frontend React + TypeScript | React 18, Vite, Tailwind CSS | Semanas 7 - 13 | Cristopher Hernández | Creación de proyecto en Vite y desarrollo visual en tiempos libres. | En curso | Trabajo en ramas exclusivas |
| Calidad, Seguridad y DevOps | Dockerización Integral y Suite de Pruebas QA | Docker, Docker Compose, Pytest | Semanas 10 - 15 | Matías Tirado | Retraso colateral por inicio tardío en Semana 3 | Con retraso | Tarea reprogramada como foco exclusivo del Hito 2 (26-31 oct) |
| Gestión / Cierre | Cierre de Fase 2, Integración y Entregas Institucionales | Docs, GitHub, PDF | Semanas 15 - 18 | Todo el equipo | Preparación de informe de avance y paquete documental. | No iniciado | Programado para las fechas de Hito 3. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Dificultades: El principal obstáculo fue el inicio tardío del proyecto (semana 3) y la carga horaria derivada de la práctica profesional de los integrantes, lo que redujo drásticamente los tiempos de reunión conjunta. Adicionalmente, la limitada entrega de datos e información técnica por parte del cliente impidió conectar la aplicación a un entorno cloud definitivo desde el inicio. Acciones tomadas: Para resolverlo, el equipo adoptó un trabajo modular altamente desacoplado. Se dividió el repositorio y se generaron ramas por área técnica (feature/backend, feature/frontend), permitiendo que cada miembro avance de forma asíncrona. Además, se decidió utilizar datos locales para el motor de prueba, evitando bloqueos por parte del cliente. Facilitadores: El uso de frameworks modernos y ágiles (FastAPI para generación automática de documentación y Vite para despliegue rápido de React) permitió alcanzar un backend funcional comprobable en muy poco tiempo de desarrollo efectivo.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se ha eliminado ninguna funcionalidad del alcance general del proyecto, pero sí se ajustó su orden de prioridad. Ajuste: La implementación de bases de datos cloud reales, la seguridad 2FA por SMS (Twilio), los mapas geoespaciales avanzados (PostGIS/Leaflet) y el panel de ingesta administrativa fueron movidos al fondo del Product Backlog. Justificación: El equipo determinó que era crítico validar primero el flujo principal de negocio (que el algoritmo lea la deuda y calcule el semáforo de riesgo). Sin este core local funcionando, las integraciones cloud o interfaces gráficas complejas representaban un riesgo innecesario para el tiempo restante.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Dockerización integral y automatización QA: Originalmente se esperaba tener los entornos de staging y Docker configurados paralelamente al desarrollo temprano (S4-S6). Actualmente se encuentran con retraso (No iniciadas en su totalidad). Motivos y Estrategias: Este retraso se asume como daño colateral del inicio tardío en la semana 3. La estrategia adoptada fue aislar esta tarea y asignarla como foco exclusivo del Hito 2 (26 al 31 de octubre). Una vez que el Frontend logre consumir el Backend MVP estable durante esta semana, el encargado de DevOps procederá a escribir los Dockerfiles y docker-compose correspondientes, cumpliendo con el cronograma reajustado a tiempo para la entrega institucional (Hito 3).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.