## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Jefe de Proyecto | Arquitecto de Software | Desarrollador (DEV1) | Desarrollador (DEV2) | Especialista QA
1.1 | 1.1.- Investigar Cliente | R | I | I | I | I
1.2 | 1.2.-Elaboración del Acta de Constitución | R | C | I | I | C
1.3 | 1.3.- Elaboración de ERS | A | C | I | I | C
1.4 | 1.4.- Avance Punto 1 - Informe de Gest. Proyectos | R | C | I | I | I
2.1 | 2.1.- Avance Punto 2 - Informe de Gest. Proyectos | R | C | I | I | I
2.2 | 2.2.- Modelar y Diseñar FN1 | A | R | C | C | I
2.3 | 2.3.- Desarrollar FN1 | A | C | R | R | C
2.4 | 2.4.- V&V FN1 | A | C | I | I | R
2.5 | 2.5.- Modelar y Diseñar FN2 | A | R | C | C | I
2.6 | 2.6.- Desarrollar FN2 | A | C | R | R | C
2.7 | 2.7.- V&V FN2 | A | C | I | I | R
2.8 | 2.8.- Avance Punto 3 - Informe de Gest. Proyectos | R | C | I | I | I
2.9 | 2.9.- Modelar y Diseñar FN3 | A | R | C | C | I
2.10. | 2.10.- Desarrollar FN3 | A | C | R | R | C
2.11 | 2.11.- V&V FN3 | A | C | I | I | R
2.12 | 2.12.- Modelar y Diseñar FN4 | A | R | C | C | I
2.13 | 2.13.- Desarrollar FN4 | A | C | R | R | C
2.14 | 2.14.- V&V FN4 | A | C | I | I | R
3.1 | 3.1.- Avance Punto 4 - Informe de Gest. Proyectos | R | C | I | I | I
3.2 | 3.2.- Modelar y Diseñar FN5 | A | R | C | C | I
3.3 | 3.3.- Desarrollar FN5 | A | C | R | R | C
3.4 | 3.4.- V&V FN5 | A | C | I | I | R
3.5 | 3.5.- Modelar y Diseñar FN6 | A | R | C | C | I
3.6 | 3.6.- Desarrollar FN6 | A | C | R | R | C
3.7 | 3.7.- V&V FN6 | A | C | I | I | R
3.8 | 3.8.- Avance Punto 5 - Informe de Gest. Proyectos | R | C | I | I | I
3.9 | 3.9.- Modelar y Diseñar FN7 | A | R | C | C | I
3.10. | 3.10.- Desarrollar FN7 | A | C | R | R | C
3.11 | 3.11.- V&V FN7 | A | C | I | I | R
4.1 | 4.1.- Modelar y Diseñar FN8 | A | R | C | C | I
4.2 | 4.2.- Desarrollar FN8 | A | C | R | R | C
4.3 | 4.3.- V&V FN8 | A | C | I | I | R
4.4 | 4.4.- Avance Punto 6 - Informe de Gest. Proyectos | R | C | I | I | I
4.5 | 4.5.- Modelar y Diseñar FN9 | A | R | C | C | I
4.6 | 4.6.- Desarrollar FN9 | A | C | R | R | C
4.7 | 4.7.- V&V FN9 | A | C | I | I | R
4.8 | 4.8.- Modelar y Diseñar FN10 | A | R | C | C | I
4.9 | 4.9.- Desarrollar FN10 | A | C | R | R | C
4.10. | 4.10.- V&V FN10 | A | C | I | I | R
5.1 | 5.1.- Finalización Informe Gest. Proyectos | R | C | I | I | I
5.2 | 5.2.- Corrección de Errores | A | C | R | R | R
5.3 | 5.3 - Validación con LATAM | R | A | I | I | I
5.4 | 5.4.- Reunión Preliminar | R | A | I | I | C
5.5 | 5.5.- Presentación Final | R | I | I | I | I
5.6 | 5.6.- Entrega de Software | A | R | I | I | I
5.7 | 5.7.- Documentación Final | R | I | I | I | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).